## Sheet1
沥青小修维护业务流程图
序号 | 办理内容 | 类 别 | 受理部门 | 审核部门 | 审批/备案单位 | 办理条件 | 申报材料 | 备注
1 | 港 口 岸 线 审 批 | 使用港口深水岸线 （沿江适宜建设各类万吨级及以上的泊位，内河适宜建设千吨级及以上泊位的港口岸线） | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 交通运输部 | 1、岸线利用的必要性，从本港及区域内同类码头现状及能力适应性分析、腹地经济发展及吞吐量发展水平预测等方面论证岸线利用的必要性。 2、岸线利用的可行性，岸线利用是否符合港口总体规划、城市规划、土地利用规划及水利、环保、海洋、海事、航道等要求。 3、岸线利用的合理性，建设规模是否合理，平面布置是否满足港口工程规范要求，与相邻港口设施、后续规划关系及岸线利用长度是否科学合理，岸线使用是否做到深水深用、浅水浅用。 | 1、临时使用岸线申请报告； 2、填写《港口岸线许可申请表》（一式两份）； 3、项目工程可行性研究报告2份（附电子文档1份）； 4、申请人（项目法人及法人代表）身份证明； | 申请使用岸线主要附件包括环保、水利、海事、航道等相关部门的批复文件或专项报告（附评审意见）；
|  | 使用沿海及内河江苏省干线航道网规划和其他规划四级以上航道内港口非深水岸线的 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 省交通厅（港口局）
|  | 使用内河规划五级航道内港口岸线 | 项目所在地交通局 | 综合计划处， 电话： | 市交通局（港口局）
|  | 使用内河其他航道内港口岸线 | 项目所在地交通局 |  | 项目所在地交通局
|  | 使用临时港口岸线 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 市交通局（港口局） | 非港口建设工程现场材料装运需要，确需建设临时港口设施，使用临时港口岸线 | 1、临时使用岸线申请报告； 2、填写《港口岸线许可申请表》（一式两份）； 3、工程项目核准文件及临时港口设施设计文件； 5、工程建设期满拆除临时港口设施并恢复岸线原貌的措施方案。
2 | 港 口 项 目 初 步 设 计 审 批 | 经国务院投资主管部门审批、核准和经国务院交通主管部门审批的港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 交通运输部 | 1、建设方案符合经审批机关批准的港口总体规划； 2、项目建设主要内容、规模及标准等符合经审批机关批准的可行性研究报告或者经核准、备案的项目申请报告或者备案文件； 3、符合国家和行业现行的有关技术标准； 4、符合港口工程初步设计文件编制规定的要求。 5、国家规定的港口大中型基本建设项目和限额以上的技术改造项目，都应进行安全预评价；对客运码头、石油化工码头及罐（库）区、散粮筒仓码头及筒仓、港口危险货物装卸码头及库场、构成重大危险源的港内加油站以及生产用燃料油储存库等建设项目，必须进行安全预评价。 | 1、申请文件一式2份； 2、初步设计文件一式2份和相应的电子版本1份； 3、港口建设项目批准或者核准、备案文件（包括工程可行性研究报告）的复印件1份； 4、岸线使用批复文件复印件1份； 5、按规定要进行安全预评价的，须提供安全预评价报告的评审意见1份。 | 如确有必要对已批准的建设规模、标准、内容、工程概算及设计方案、主体结构、主要工艺流程或者主要设备等进行重大调整的，应当报原审批机关批准后方可实施。
|  | 经省级人民政府投资主管部门审批、核准和省级交通主管部门审批的港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 省交通厅（港口局）
|  | 其他港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 市交通局（港口局）
3 | 施 工 图 审 批 | 辖区内所有港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 市交通局（港口局） | 1、符合经审批机关批准的初步设计； 2、符合国家和行业现行的有关技术标准及规范； 3、工程主体结构和地基基础稳定性计算正确； 4、指导性施工方案合理； 5、图纸、施工说明表述清晰、完整。 | 1、申请文件一式2份； 2、施工图设计文件一式2份和相应的电子版本1份；； 3、初步设计批复文件（包括初步设计报告）复印件1份。
4 | 招 投 标 管 理 | 省级及以上有关行政主管部门审批、核准的沿海港口、长江港口、干线航道沿线港口的重点建设项目 | 省交通厅招投标办公 |  | 省交通厅招投标办公室 | 按照《江苏省港口建设项目招投标管理办法》（试行）执行 | 按照《江苏省港口建设项目招投标管理办法》（试行）执行 | 具体参照交通项目招投标管理程序
|  | 其他港口建设项目 | 市交通招投标办公室 | 招投标办公室， 电话： | 市交通局（港口局）
5 | 质 量 安 全 监 督 | 列入省交通厅重点项目计划的港口项目 | 市交通工程质量监督站 |  | 江苏省交通厅工程质量监督站 | 建设单位应当在办理开工报告三十日前，向质监机构申请办理港口工程质量监安全督手续，并具备以下条件： 1、项目已经审批或核准，初步设计已经审查批准，施工图已经完成； 2、已通过招标选定主要施工、监理单位。 | 建设单位在办理港口工程质量监督手续时，应当向质监机构提交《水运工程质量监督申请书》，并提供下列文件及资料： 1、港口工程项目审批文件、地质水文勘察资料、设计图纸文件； 2、港口工程项目招标文件，设计、施工、监理的合同文件； 3、港口工程勘察、设计、施工、监理等从业单位的资质证明材料； 4．企业安全生产许可证、主要人员安全证书等证明材料。
|  | 长江港口建设项目和列入市交通局重点项目计划的码头工程 | 市交通工程质量监督站 | 市交通工程质量监督站电话： | 市交通工程质量监督站
|  | 其他港口建设项目 | 所在地交通工程质量监督站 |  | 所在地交通工程质量监督站
港口建设管理工作程序（二 ）
序号 | 办理程序 | 类 别 | 受理部门 | 审核部门 | 审批/备案单位 | 办理条件 | 申报材料 | 备注
6 | 开 工 备 案 | 经国务院投资主管部门审批、核准和经国务院交通主管部门审批的港口建设项目 | 交通运输部水运司 |  | 交通运输部水运司 | 1、施工图设计文件已经完成并经审查批准； 2、建设资金已经落实； 3、征地手续已办理，拆迁基本完成； 4、施工、监理单位已确定； 5、已办理质量监督手续。 | 1、申请文件一式3份； 2、施工图设计批复文件复印件1份； 3、控制性用地的批复复印件1份； 4、与施工单位和监理单位签订的合同复印件1份； 5、质量监督手续材料复印件1份； 6、建设资金落实证明复印件1份。 | 抄报市交通局（港口局）
|  | 经省级人民政府投资主管部门审批、核准和省级交通主管部门审批的港口建设项目 | 省交通厅（港口局） |  | 省交通厅（港口局）
|  | 辖区内其他港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 |  | 项目所在地交通局或港口局
7 | 交 工 验 收 | 辖区内港口建设项目 |  |  |  | 1、合同约定的各项内容已完成； 2、水下工程的善后处理，不得遗留有碍航行和作业安全的隐患； 3、施工单位按交通部制定的《港口工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格； 4、监理工程师对工程质量的评定合格； 5、质量监督机构按交通部的相关规定对工程质量进行鉴定，并出具鉴定意见； 6、竣工文件已按有关规定的内容编制完成； 7、施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结。 | 1、检查合同执行情况； 2、检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料； 3、检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料； 4、检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品质量的抽（检）测报告； 5、核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致； 6、对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，签署交工验收证书。 | 由项目法人自行组织
8 | 试 运 行 备 案 | 辖区内所有港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 |  | 项目所在地交通局或港口局 | 1、码头、仓库、堆场、道路和必要的生产生活辅助设施已按批准初步设计的内容建成； 2、主要装卸设备通过性能考核，达到设计要求； 3、港池、航道和导航、助航设施具备设计船型进出港和靠离码头的条件； 4、航标设施以及其他辅助性设施已按《港口法》的规定，与港口同时建设，并保证按期投入使用； 5、供电、供水、通信工程及集疏运条件基本适应泊位投产的需要； 6、环境保护、劳动安全卫生和消防设施基本满足生产需要，并经有关主管部门同意试运行； 7、各个合同段（单位工程）交工验收合格，具有交工验收报告。 | 1、申请文件一式2份； 2、《开工备案表》复印件1份； 3、主要设备性能检测、调试报告1份； 4、环境保护、劳动安全卫生、消防主管部门关于试运行的准许意见各1份； 5、交工验收报告及会议纪要1份； 6、质监机构关于工程质量鉴定意见书1份。
9 | 初步竣工验收 | 交通运输部和省交通厅（港口局）负责竣工验收的项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 市交通局（港口局） | 1、港口工程有关合同约定的各项内容已基本完成，申请竣工验收的建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投产使用，尾留工程投资额可根据实际测算投资额或按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不得超过工程总投资的5%，施工单位对工程质量自检合格，监理工程师对工程质量评定合格，项目法人组织设计、施工、监理、工程质量监督等单位进行的交工验收合格（竣工质量评定合格）； 2、主要工艺设备或设施通过调试具备生产条件； 3、一般港口工程经过3个月试运行，设有系统装卸设备的矿石、煤炭、散粮、油气、集装箱码头等港口工程，经过6个月试运行，符合设计要求； 4、环境保护设施、安全设施、消防设施已按照设计要求与主体工程同时建成，并通过有关部门的专项验收；航标设施以及其他辅助性设施已按《港口法》的规定，与港口同时建设，并保证按期投入使用；大型港口建设项目、客运码头、石油化工码头及罐（库）区、散粮筒仓码头及筒仓、港口危险货物装卸码头及库场、构成重大危险源的港内加油站以及生产用燃料油储存库等建设项目应进行安全验收评价； 5、竣工档案资料齐全，并通过专项验收； 6、竣工决算报告编制完成，并通过审计； 7、廉政建设合同已履行。 | 1、申请文件一式2份； 2、竣工报告。在提交申请时，报送3份竣工报告，同时提交电子版材料。报告应全面反映工程建设的主要内容和相关情况，所提供的资料内容真实、数据准确； 3、试运行报告（包括试运行备案意见复印件）3份； 4、竣工决算报告和审计报告各3份； 5、建设、设计、施工、监理、质监等单位的工作报告各3份； 6、环保、消防、劳动安全卫生和档案等主管部门的验收合格意见或者准许使用意见各3份，按规定要进行安全验收评价的，须提供安全验收评价报告评审意见1份； 7、能力核算报告3份； 8、有关批准文件（项目立项、初步设计、施工图、开工备案等批文）复印件各3份。
10 | 竣 工 验 收 | 经国务院投资主管部门审批、核准和经国务院交通主管部门审批的港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处， 电话： | 交通运输部
|  | 经省级人民政府投资主管部门审批、核准和省级交通主管部门审批的港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处 电话： | 省交通厅
|  | 其他港口建设项目 | 项目所在地交通局或港口局 | 综合计划处 电话： | 市交通局（港口局）
注、在港口建设危险货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所的，按照港口基本建设程序办理相关手续。

## Sheet2
沥青路面小修维护业务流程图
| 业务流程 |  |  |  | 业务主要内容 | 实施/审核单位 | 备注
| 一、维修任务生成 |  |  |  | 各分局根据辖区养护公司、沥青路面小修维护承包单位等巡查发现的沥青路面病害、路况检测评定报告、投诉件等生成维修任务，及时下达至承包单位。 | 辖区分局 | 填写本辖区《沥青路面病害维修任务单》，并附上现场照片，备注病害位置、病害类型、破损数量等基本信息。
| 二、勘查现场、确定初步修复方案 |  |  |  | 承包单位接到维修任务后，应及时安排技术人员勘察现场，判别病害类型，评估病害严重程度，分析病害成因，量测病害范围，对现场进行详细记录（包括现场照片、准确的位置信息等），制定切实可行的修复方案。 | 承包单位 | 向分局报送《沥青路面病害修复方案审批表》。
| 三、下达工作指令 |  |  | 单次修复面积<2000平方米 | 承包单位制定的修复方案经分局审核同意后，分局通过小修维护系统下达工作指令。 | 辖区分局 | 分局下达工作指令。
|  |  |  | 单次修复面积≥2000平方米 | 由分局负责编报方案及估算，报市公路中心审批后下达工作指令。 | 辖区分局、市公路中心 | 分局下达工作指令。
| 四、施工组织管理 |  |  |  | （1）分局加强施工作业过程监管。 （2）承包单位应按照《沥青路面养护小修施工管理有关要求》有关要求执行，满足执行标准与规范、开工管理、材料管理、施工工艺、安全与文明施工、验收管理等要求。 | 辖区分局、承包单位 | （1）施工过程，承包单位填写《沥青路面小修现场检查记录表》，做好详细的施工记录（包括施工点的现场交通布控照片，施工前、中、后照片，超过4cm深度的照片等）。 （2）修复完成后，承包单位建立《沥青路面病害修复台账》，应及时在小修管理系统填报完成工程量，上传施工日志（包含施工记录及计算书）。
| 五、计量验收 |  |  |  | 承包单位每月月初应制定各辖区的验收计划报监理审批并报送分局，每月10日前将上个月已完成项目的验收签证材料报送至各分局。分局接到报验申请后应及时组织各相关单位进行计量验收，并于每月15日前完成上个月的已完工项目计量验收工作。 | 辖区分局、承包单位 | 签证资料（《工程量计算书》、《工程验收签证单》等）。
| 六、拨款及结算管理 |  |  |  | 承包单位按照分局验收审核后金额的85%向分局申请上个月小修工程进度款，并于每月20日前报送市公路中心审批，经审批后按月支付上个月工程进度款。沥青路面小修阶段性验收结算资料每6个月送第三方造价咨询机构审核，经审核后支付结算。 | 承包单位、辖区分局、市公路中心 | 工程款申请资料、结算资料、第三方结算审核资料。
| 1、进度款拨付流程 |  | 承包单位按照分局验收计量审核后金额的85%向监理及分局申请上个月进度款—监理及分局审核—市公路中心业务处室复审—中心领导审批—财务部门支付小修工程进度款。
| 2、结算审核及拨款流程 | 结算审核 | 每6个月承包单位上报小修工程阶段性验收结算至监理及分局—监理及分局审核—市公路中心组织监督检查—承包单位整改完善—第三方造价咨询机构审核—分局复审。
|  | 结算拨款 | 承包单位根据第三方审核结论向分局申请结算（阶段性验收结算支付至审定金额的97%，缺陷责任期满支付至审定金额的100%）—分局审核—市公路中心业务处室复审—中心领导审批—财务部门支付小修工程结算。

## Sheet3
附件5
小型社会投资项目审批流程图 （此流程图适用于公开出让用地类项目）
建设管理审批（主流程） | [5 empty] | 建设管理审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响审批总时限） |  |  | 申办人材料编制及准备工作
[6 empty] | 注1：取消项目报建，企业在开工建设前通过“厦门市投资项目在线审批监管平台”（网址：http://tzzx.xmdpc.gov.cn/）进行项目赋码，在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，同一项目关联两个编号，在办理业务时只需使用项目代码。 注2：投资项目备案可与项目赋码合并办理，企业在申请项目赋码时勾选项目备案类型。 |  |  | 取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得土地使用权证。
编制规划设计方案（30天）
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 承诺时限
工程建设许可阶段 | 阶段时限即办 |  | 牵头单位：资源规划局 |  |  | 水利局 | 水土保持方案审批 | 即办 （注：征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目可免予办理水土保持方案审批且免征水土保持补偿费） | 编制水保方案（20天）
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 资源规划局 | 建设工程类（建筑工程核发） （告知承诺制） | 即办
[6 empty] | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 1.报告表：审批告知承诺制即来即办 2.登记表备案：即办 | 编制环评报告（20天）
施工许可阶段 | 阶段时限即办 |  | 牵头单位：建设局 | [5 empty] | 地质勘测作业（10天）
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  |  | 地勘成果审查 （5个工作日）
|  |  | 人防办（根据项目实际情况，办理事项三选一） | 城市新建民用建筑修建防空地下室审批 | 即办
施工图设计（30天）
[6 empty] | 市交通运输局 | 占用、挖掘公路审批 | 5个工作日
|  |  |  | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 即办 |  |  |  | 施工图审查 （10个工作日）
[6 empty] | 市政园林局 | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
注1：交通运输局的“占用、挖掘公路”仅涉及挖掘道路审批时限为5个工作日，涉及挖掘道路和绿化审批时限为7个工作日。 注2：按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请占用、挖掘道路审批或市政设施建设类审批事项，与施工许可阶段并行办理。
|  |  |  | 城市地下空间开发（含地铁项目）兼顾人防需要审批（告知承诺制） | 即办
[6 empty] | 市公安局交警支队 | 在道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，影响交通安全的工程建设审批 | 7个工作日
|  |  | 建设局 | 建筑工程施工许可证核发（告知承诺制） | 即办
[6 empty] | 市政园林局 | 排水许可证 | 审批告知承诺制即来即办
|  |  | 注2：建设局核发施工许可时合并办理工程质量安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质量安全监督工作。 |  |  | 注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现场具备施工条件后申报。
[6 empty] | 建设局 | 建筑垃圾处置许可证（外运） | 即办
组织施工
[6 empty] | 水务集团 | 给水申报 | 3-5个工作日
竣工验收阶段 | 阶段时限 7 个工作日 |  | 牵头单位：建设局 |  |  | 国网电力 | 电力设施接入电网报验 | 5个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 建设局 | 联合竣工验收综合事项（包含规划、人防、消防、质量、档案、广电网络专业验收及竣工验收备案） | 7个工作日
注1：各专项验收事项及竣工验收事项合并为一个综合事项办理，申请人只需向牵头单位申报，牵头单位汇总验收通过结论后，主动出具竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：建设工程档案实行验收承诺制。 注3：广电网络有纳入施工图联合审查的需办理广电网络专业验收。
|  |  | 资源规划局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 3个工作日
备注 |  | 1.以上阶段时限不含申请人修改文本时间。
2.小型社会投资项目为在产业园区内的且不涉及危险化学品等需要特殊审批的、建筑面积不大于20000平方米的社会投资的房屋建筑项目。