厦门市公路事业发展中心文件

厦路养〔2021〕23号

厦门市公路事业发展中心关于印发《厦门市

公路事业发展中心沥青路面养护小修

工程管理办法(试行)》的通知

各公路分局、有关单位：

为进一步规范沥青路面养护小修维护管理，提高沥青路面养护小修专业化、机械化水平，提升公路养护质量和服务水平，延长道路的使用寿命，保障道路行车安全、畅通，我中心结合沥青路面养护小修工程实践经验制定了《厦门市公路事业发展中心沥青路面养护小修工程管理办法(试行)》，经主任办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

厦门市公路事业发展中心

2021年5月31日

厦门市公路事业发展中心办公室　　　　　　2021年6月1日印发

- 厦门市公路事业发展中心沥青路面养护小修

- 工程管理办法(试行)

- 第一章  总则

第一条 为进一步规范沥青路面养护小修维护管理，提高沥青路面养护小修专业化、机械化水平，提升公路养护质量和服务水平，延长道路的使用寿命，保障道路行车安全、畅通，结合沥青路面养护小修工程实践经验，制定本办法。

第二条 本办法适用于市公路事业发展中心（以下简称市公路中心）沥青路面养护小修工程维护项目（含沥青路面病害、雨水检查井盖修复等）。

第三条 为便于沥青路面养护小修工程实现协同、高效管理，建立“中心统筹协调、部门分工协作、分局组织实施、各方共同参与”工作机制。

其中：市公路中心负责统筹指导各分局的公路沥青路面小修工程，制定市级沥青路面小修工程管理各项规章制度，编报、审核、下达沥青小修年度计划，拨付沥青小修资金，制定市级沥青小修监督考核管理制度，并组织开展沥青小修养护质量、安全等工作的监督检查。各公路分局是市公路中心授权的公路沥青路面小修工程管理的业主代表，具体负责本辖区公路沥青小修工程的指令下达、组织实施、计量验收、结算审核、质量控制、安全及内业管理等日常管理工作。

第四条 为防止沥青路面病害发展扩大，应重视预防性养护，加大路面巡查力度，及时报修处治，做到沥青路面病害“修早修小”。每年雨季来临之前，应安排路面病害专项整治，减轻雨季维护压力。

第二章 实施管理

第五条 生成维修任务。各分局根据辖区养护公司、沥青路面小修维护承包单位等巡查发现的沥青路面病害、路况检测评定报告、投诉件等生成维修任务，填写本辖区《沥青路面病害维修任务单》（附件1），并附上现场照片，备注病害位置、病害类型、破损数量等基本信息，及时下达至承包单位。

第六条 开展现场勘查及报送修复方案。

（1）承包单位接到维修任务后，应及时安排技术人员勘察现场，判别病害类型，评估病害严重程度，分析病害成因，量测病害范围，对现场进行详细记录（包括现场照片、准确的位置信息等），制定切实可行的修复方案，并在要求的时限内向分局报送《沥青路面病害修复方案审批表》（附件2）。

（2）对于路面基层或路基由非沥青路面小修承包单位实施的路面修复项目，分局要把好基层或者路基验收环节关，承包单位应配合分局做好质量验收。

（3）因路基或基层局部强度不足、松散、碎裂等原因形成的沥青路面病害，应在处治好路基或基层病害后，进行沥青面层处治。

第七条 下达工作指令。修复方案经分局审核同意后，分局通过小修维护系统下达工作指令(附件3)。分局对确需现场确认的维修内容，应及时组织现场踏勘，形成最终指令下达。对于沥青路面应急维修，由分局与承包单位现场确认方案后可立即组织维修，但应做好开工前及维修各工序的图像等资料收集。

为统筹安排沥青路面小修维护资金使用管理，原则上对于单次修复面积达到2000平方米及以上的沥青小修项目，由分局负责编报方案及估算，报市公路中心审批后下达工作指令。

第八条 施工组织管理。

（1）分局及监理要加强施工作业过程监管。承包单位应按照《沥青路面养护小修施工管理有关要求》(附件4)有关要求执行，满足执行标准与规范、开工管理、材料管理、施工工艺、安全与文明施工、验收管理等要求，维修项目不得降低技术标准。

（2）施工过程中，承包单位应重点检测记录料温、接缝高差、平整度、修复深度、修复尺寸等各项指标数据，填写《沥青路面小修现场检查记录表》（附件5），做好详细的施工记录（包括施工点的现场交通布控照片，施工前、中、后照片，超过4cm深度的照片等）。相关数据每天报送至监理及分局。

（3）若实际工程量超出原方案10%的或者现场修复方案需发生变更的，应事先征得监理和分局同意后方可实施。

（4）对于因路面破损修复造成标线缺失的，承包单位应及时上报分局，由分局安排施划标线，确保道路标线完好。

第九条 计量验收。

（1）承包单位每月月初应制定各辖区的验收计划报监理审批并报送分局，每月10日前将上个月已完成项目的验收签证材料报送至各分局。分局接到报验申请后应及时组织各相关单位进行计量验收，并于每月15日前完成上个月的已完工项目计量验收工作。

（2）各分局要建立关键工序检查验收制度，加强隐蔽工程管理和小修工程质量控制，督促各相关单位落实好隐蔽工程自检、报验、验收、整改等相关要求，隐蔽工程经验收合格后方可进行隐蔽和进行下一道工序。承包单位应及时、准确做好隐蔽工程验收记录（照片及质量验收资料，下面层、中面层等完工后覆盖前资料）。

第十条 拨款及结算管理。

（1）承包单位按照分局验收审核后金额的85%向分局申请上个月小修工程进度款，并于每月20日前报送市公路中心审批，经审批后按月支付上个月工程进度款。沥青路面小修阶段性验收结算资料每6个月送第三方造价咨询机构审核，经审核后支付结算。

（2）进度款拨付流程：承包单位按照分局验收计量审核后金额的85%向监理及分局申请上个月进度款—监理及分局审核—市公路中心业务处室复审—中心领导审批—财务部门支付小修工程进度款。

（3）结算审核流程：每6个月承包单位上报小修工程阶段性验收结算至监理及分局—监理及分局审核—市公路中心组织监督检查—承包单位整改完善—第三方造价咨询机构审核—分局复审。

（4）结算拨付流程：承包单位根据第三方审核结论向分局申请结算（阶段性验收结算支付至审定金额的97%，缺陷责任期满支付至审定金额的100%）—分局审核—市公路中心业务处室复审—中心领导审批—财务部门支付小修工程结算。

第三章 信息化及内业管理

第十一条 各分局要强化沥青路面小修维护过程信息化管理，应通过养护综合管理平台的公路小修子系统下达工作指令，督促承包单位及时上传工程量及施工前、中、后照片等资料。各分局应做好公路小修系统信息填报、审核等工作，定期检查承包单位的管理系统使用情况，确保系统填报信息及时、完整、准确、规范。

第十二条 各分局要推行内业资料标准化管理，承包单位应按要求做好内业资料管理。

（1）分局通过小修系统下达工作指令，任务单、报修照片及《沥青路面修复方案审批表》作为工作指令附件。

（2）修复完成后，承包单位应及时在小修系统填报完成工程量，上传施工日志（包含施工记录及计算书，附件6），系统自动生成《工程量计算书》及《工程验收签证单》（附件7），作为现场签证基础资料。

（3）承包单位应建立《沥青路面病害修复台账》（附件8），及时登记工作指令号、图片编号、报修信息、修复时间、修复地点、修复面积、修复厚度等基础信息，根据要求及时报送相关统计信息。

（4）承包单位应及时做好沥青路面小修内业资料整理。要按工作指令整理内业资料，一份工作指令任务完成后完整的内业资料包括：工作指令、沥青路面病害修复方案审批表、工程数量确认单、工程数量计算书、施工日志及相关质保资料。

（5）竣工资料。承包单位提交的竣工资料包括以下内容：工程数量确认单、签证单、隐蔽工程验收记录、工程质量检查评定资料、每日施工记录、竣工结算报表、其它需要的材料(含甲供设备、甲供主材等资料)。

- 第四章 检查考核与文明作业管理

第十三条 市公路中心采取不定期抽查、专项检查、全面考核等方式对沥青路面小修进行监督考核，及时通报检查情况。分局及监理按照每月定期检测的方式，检测压实度、平整度、修复面积、修复厚度、接缝高差等指标。分局要针对检查通报内容按照本办法、合同和招标文件条款对承包单位进行扣款，承包单位申请进度款及结算款等各类支付款中应扣除相应款项，并附上扣款相关材料。

第十四条 业主或者监理现场检查、质量抽检发现工程质量不合格的，承包单位应无条件返工，返工部位经检测合格后方可计量。

第十五条 养护工程应当安全作业，文明施工。

（1）养护作业时应根据国家和省、市有关规程、规范设立养护维修作业控制区，采取相应的安全保护措施，设置必要的交通安全设施（含警示灯光信号）。。

（2）养护作业时必须穿着统一的安全标志服；使用车辆进行养护作业时，应当在养护作业车辆上设置明显的作业标志。

（3）养护作业应当避让交通高峰时段，并做好合理的交通组织安排，尽量减少对交通的影响。

（4）养护作业应做好环境保护，严格按规定控制噪声、扬尘和泥浆，并做到材料堆放整齐，工完料清。

（5）涉及有限空间作业的工作应严格按照有关作业安全规程进行。