沥青路面养护小修施工管理有关要求

- 第一章 标准与规范

第一条 所有维修工作必须符合《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《福建省公路沥青路面日常养护技术手册》以及采购人相关内控制度等法律、法规、规范及制度要求。

第二条 项目维修与管理参照执行“交通部《公路工程标准施工招标文件》第七章 技术规范”（以下简称“技术规范”）相关内容，并符合该规范及规范引用的其它标准与规范的相应要求。

第三条 当适用的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人或采购人作出解释。除非另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑： a.国家标准；b.技术规范；c.有关部门的标准与规范。

第四条 监理有提供施工统一用表标准表格等文件格式的，承包单位必须使用标准格式。

第五条 维护项目质量须达到交通部施工验收规范合格标准。

- 第二章 开工管理

第六条  一般要求

1.开工报审：承包人应制定合理的维修计划，并在开工前报监理审批，有需要的报书面开工报审表（包含按合同进度计划、正常维修所需的施工道路、临时设施、材料设备、维修人员等维修服务组织措施的落实情况，制定维修进度计划和维修方案说明，如维修将影响到道路交通安全的，维修组织应包含专门的交通组织方案），经监理及采购人代表同意后方可开工。

2.人员培训：承包人应加强现场作业人员的质量、安全知识的岗位培训，对进场人员进行安全及技术交底，做到规范管理、文明施工。特种设备（修补王、摊铺机、铣刨机、水车等）操作人员必须持证上岗，符合相关法律法规要求。

3.维修指令：承包人必须按采购人代表指令及时进行现场勘察，对需维修的路面进行详细记录（包括现场照片、准确桩号等），按采购人代表要求的规范格式编写现场勘察单，及时报送采购人代表审核。采购人代表对需现场确认的维修内容，应及时组织现场踏勘，形成最终指令下达。

第七条 维修指令经采购人代表确认后，承包人方可组织作业，否则采购人代表将有权拒绝对维修内容进行计量。应急维修可由承包人与采购人代表现场确认后立即组织维修，但应做好开工前及维修各工序的图像等资料收集。

- 第三章 材料管理

第八条 材料质量要求

1、用于沥青路面小修维护的主要材料(含半成品、成品)，都必须是符合规范规定的合格材料，并经监理及采购人代表批准（或报备案）。承包人在材料的订购或自采加工之前，应取得采购人代表的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

2、用于维修的主要材料，应按需要进行抽检、试验，经检验不合格的材料严禁进入维修现场。

3、沥青混合料

所有沥青混合科必须选用厦门市地产工业品目录中的产品。沥青路面小修面层用的沥青混合料，原则上上面层应采用SMA13改性沥青混合料，采用马歇尔试验配合比设 计方法，矿料级配、正常施工温度范围、配合比设 计技术要求等必须满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中SMA13改性沥青混合料要求。

基质沥青符合交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中A级道路石油沥青70#沥青的要求，其技术指标满足相关要求。

为保证沥青层表面的抗滑性能等，混合料必须选用玄武岩或辉绿岩作为表面层沥青混凝土石料，其技术指标满足相关要求。

4、可调式防沉降铸铁井盖

材质要求：制作检查井盖等产品所使用的原材料应为球墨铸铁，球墨铸铁等级QT500-7，符合GB9439、GBl348的规定要求，球化率≥80%（GB9441）。

外观要求：井盖与井座表面应铸造平整、光滑，不得有裂纹以及有影响检查井使用性能的冷隔、缩松等缺陷；防滑花纹凸高≥3mm；

外观尺寸：盖板直径≥700mm，内径能满足∮700规格检查井安装要求，井盖整体高度不小于190mm。

设计细节要求：井盖采用防沉降可调式设 计；采用三点弹簧臂锁定装置；盖板最大开启角度180°；防止意外闭合设 计；铰链轴实心结构；井盖减震橡胶垫圈必须为梯形嵌入式设 计。

检查井盖、座应具有较强的抗拉、抗压、抗腐蚀等性能；井盖的承载能力应符合以下的规定：

| 检查井盖承载能力等级 | D400 |
| --- | --- |
| 试验荷载(KN) | ≥400 |
| 允许残留变形(mm) | 1/300*D |

井盖应配置防坠内盖，材料应与井盖材质相同，防止行人意外落井，承载能力不小于30KN。

井盖重量（盖板和框）≥110KG，配套调节铁圈重量≥15KG；内盖重量≥10KG，供货商必须配置一全新电子台称放采购人仓库，方便井盖重量检验。对不符合重量、外观等要求的产品，采购人不予接收，当场退回。

可调式井盖在应能满足信息化建设的发展趋势，预留今后安装井盖报警、井盖信息等装置的位置，预留有害气体检测孔。

井盖上必须有清晰且永久性的汉字标明生产厂家名 称、生产日期、用途（根据采购方要求制作）和安装方向标志，具体样式根据采购人需求制订。

防腐层为整体热浸沥青或其他可靠材质和工艺。井盖与井座接触面必须采用机加工工艺，保证接触面的平整度。

4、任何作业凡使用了未经采购人代表或监理批准的主要材料，不论该维修正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建，产生的一切后果由承包人承担。

第九条 材料使用管理

对实行采购人甲供主要材料的项目（如灌缝胶、可调式防沉降铸铁井盖），承包人领用材料必须凭采购人签署的领用单，向仓库办理领料手续，并按采购人要求做好相应的材料使用台账。

- 第四章 沥青路面养护小修工艺要求

- 第十条  沥青路面清灌缝

（1）雨天严禁灌缝作业，严禁在过湿或积水的路面上施工。

（2）灌缝宜安排在春秋季进行，气温低于5℃或高于30℃，严禁灌缝作业。

（3）应沿裂缝位置对裂缝进行开槽处理，开槽线与裂缝完全吻合。

（4）开槽宽度与深度比不应超过1:2，开槽宽度应小于15mm，开槽深度控制在15-25mm。

（5）开槽后，应采用肩背式吹风机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少30cm范围内的灰尘彻底清扫干净，清缝过程中做好防尘措施。

（6）灌缝前，应对开槽部位进行预热，使用压力喷头插入缝底将密封胶均匀连续灌入槽内。

（7）当天加热的灌封胶应全部使用完毕，灌封胶重复加热不得超过2次。

（8）灌缝应外观干净整洁，灌缝饱满，填缝料表面高于或低于路面不超过2mm，多余的填缝料应作清除处理，不得污染路面。

（9）雨天应对灌缝质量进行检查，发现漏灌及未灌密实的裂缝，天晴后应及时安排返工补灌。

（10）灌封胶冷却至常温后，方可开放交通。

第十一条 喷洒透层、粘层

（1）半刚性基层透层乳化沥青喷洒量严格控制在0.7-1.5L/m2之间。

（2）下层为沥青路面时，粘层乳化沥青喷洒量控制在0.3-0.6L/m2之间。下层为水泥混凝土路面时，粘层乳化沥青喷洒量控制在0.3-0.5L/m2之间。

（3）路面潮湿时不得喷洒透层油、粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

（4）喷油前应清扫路面，遮挡防护路缘石等避免污染。

（5）喷洒的透层油、粘层油必须成均匀雾状，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。

第十二条 热修补

1、总体要求

（1）零星修补(坑槽、网裂、松散、麻面、破碎等病害且面积8m2以下)做到“圆洞方补、斜洞正补、浅洞深补、湿洞干补”。用3m直尺实测路面平整度的最大间隙（新旧路面高差不超过3mm），维修的沥青路面表面应与原有路面的纵、横坡度相同。

（2）因基层引起的病害，应先处理基层，再修补面层。如果修复深度较深（6cm以上），应将沥青混合料分两次或三次摊铺和压实。

（3）新旧沥青混合料相接处，应先将旧沥青路面接口处凿齐，并涂以沥青粘合剂，铺新料后迅速刮平、夯实，并用压路机顺缝方向加强碾压，直至使接茬平顺。

2、人工挖补修复路面破损

（1）应按照“圆洞方补、斜洞正补”的原则，划出所需修补坑槽的轮廓线，并使用切割机切割。

（2）切割机应沿轮廓线切割，切割深度与开挖深度一致。

（3）切割后，使用风镐或小型轮胎挖掘机从坑槽中心破口向外围破除旧路面至坑底稳定部分，其深度不得小于病害坑槽的最大深度。仅挖除沥青上面层时，应使用风镐破除，不宜使用挖掘机挖除。

（4）人工或人工配合机械清理废料，清除槽底、槽壁的松动部分及粉尘、杂物,并涂刷粘层沥青。

（5）填入沥青混合料并整平。应严控沥青混合料施工料温，改性沥青混合料摊铺温度不低于160℃，普通沥青混合料摊铺摊铺温度不低于135℃。

（6）用小型震动压路机静压一遍后，及时检测平整度，并补料找平，再震动碾压不少于四遍后静压一遍。为保证压实效果，小型震动压路机整机质量应大于2.2吨，额定功率应大于22KW，并应事先测试；修补的工作面具备大中型压路机作业条件的，优先使用大中型压路机压实作业。

（7）清理现场废料，清扫路面，待路面温度低于50℃后开放交通。

3、热修补修复路面破损（修补王）

（1）修补王料仓设定SMA-13沥青混凝土加热温度为180℃，出仓温度不低于170℃。

（2）放下加热墙与地面平行加热旧路面，调整加热墙位置保证病害位于加热墙中心位置，加热墙距离路面约5cm，加热总时长不得少于20分钟。

（3）用疏松耙将加热后的路面耙松，人工将沥青废渣清理干净。

（4）用修补王配套的空气压缩式喷洒设备或专门设备将粘层乳化沥青均匀喷洒至加热后的路面。

（5）从料仓出料填入基坑并整平，用修补王配套的小型震动压路机或配套压实设备静压一遍后，及时检测平整度，并补料找平，再震动碾压四遍静压一遍。

（6）清理现场废料，清扫路面，待路面温度低于50℃后开放交通。

第十三条 冷修补

（1）当条件不允许进行热拌沥青混合料施工时，可用沥青冷补料应急。

（2）清除坑内垃圾杂物，填料至料高出地面1.5cm左右。填满后坑槽中央处应稍高于四周路面并呈弧形。如路面坑槽破损深度在5cm以上，填补应以3～5cm为一层，分层填补，逐层压实。铺设均匀后，根据实地修补环境，修补面积的大小和深度，选择适当的压实工具和方法进行压实。

（3）修补完的坑槽表面应光洁、平整、无轮迹，坑槽四周和边角一定要压实，无松散现象。

第十四条  雨水检查井、雨水口井座调整、更换

1、总体要求：

(1)路面上的雨水检查井盖、雨水口，应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周边路面不得出现沉陷或突起。

(2)检查井井座与路面的安装高差，应控制在±3mm之间。

(3)雨水口的安装高度,应低于该处路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。

(4)井盖调整、更换过程中，应尽量避免材料掉落。修复完成后，及时清理掉入井中的垃圾，清扫周边路面，做到工完场清。

2、雨水检查井更换

(1)若雨水检查井为非可调式铸铁井盖且已沉降深度大于3cm，应开挖更换检查井。开挖深度控制在20cm内。开挖深度超过20cm的部分，应用水泥调节环找平安装，防止沥青混合料掉落。

(2)沥青混合料回填前应先清理干净开挖工作面，安装调节环（调节环的上表面距路面标高控制在12cm-16cm），喷洒乳化沥青，保证新旧沥青合料的粘结效果，最后安装好限位井圈,保证限位井圈的底部是套在调节环内。分层摊铺碾压（每层控制在5cm内）至与旧路面高度基本一致。将安装的限位井圈的表面高度提高至高出路面标2cm（该数字请根据使用沥青的情况及工程的需求而定。宜采用设置标高横木条等方法控制标高）的位置后夯实。

(3)最后一层面层沥青的摊铺：将沥青填至标高线上方2cm，刮平上平面，夯实限位井圈的周围沥青，小心取出限位井圈，放入井盖并碾压完成。

(4)最后用3m直尺实测安装高差（井盖与路面高差不超过3mm）。维修的沥青路面表面应与原有路面的纵、横坡度相同。

3、雨水检查井调整

若雨水检查井为可调式井盖且沉降深度大于3cm，应采用修补王加热提升方法进行修复。修复完成后，应检查橡胶垫的老化程度、防坠网（盖）锈蚀情况，需要的及时更换。

- 第五章 安全与文明施工

第十五条 基本要求：承包人必须达到有关部门规定的文明施工标准，确保施工场地区域道路通畅，保持维修现场整洁，做到工完场清，达到厦门市关于创建国家文明城市标准、厦门市扬尘防治治理标准等。

第十六条 按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《城市道路施工作业交通组织规范（GA/T900）等相关规范要求，中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场交通组织及周边安全设施布设。

一般要求：

1、确定维修方案。维修前，承包人应确定维修范围及安全管理的维修方案，对路面情况进行分析，提醒车辆绕道，避免拥堵。

2、详细划分维修区域，设置好安全标志，按警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区来划分维修区域。

3、现场维修所有人员统一着公路养护标准作业服，维修时还应设置专职的交通协管员和专职安全员，维修时全时段进行维修路段安全巡查。施工作业人员必须在作业控制区内进行作业，人员上下作业车辆或装卸物质必须在工作区内进行。

4、维修车辆必须配置黄色闪光标志灯，停放在维修区内。机械设备应保持外观干净整洁，在车身两侧及车头位置粘贴公路部门标识，车尾粘贴反光标识。

5、夜间维修应在维修区域两端设置安全警示灯、闪光方向标，给社会车辆起提示作用。

6、特种设备岗位作业人员应按国家相关规定持证上岗。

7、占道施工应提前向交管部门及路网中心报备施工桩号、位置及作业时间，并服从交管部门管理。

8、承包单位应建立健全各项安全生产规章制度和各项应急预案，包括：安全生产责任制度，安全生产检查制度，安全生产会议制度，安全生产培训制度，安全生产技术交底，安全生产考核制度和各分项作业的安全生产制度等。

9、承包单位应严格落实三级安全教育制度，加强施工现场安全管理和岗前教育培训工作，组织项目管理人员和安全员开展日常巡查，发现问题及时整改。

第十七条 在城区内的维修，除抢修和采购人指定外，高峰期不得占道施工；非城区部分的以不影响道路通行为原则，视具体情况参照执行。

第十八条 承包人应当为维修现场作业人员办理意外伤害保险，保险费由承包人支付。

第十九条 承包人未在规定时限内完成维护工作而导致的安全事故，承包人全部承担一切费用以及法律责任。

- 第六章  基地使用要求

第二十条 承包人应对采购人提供的基地(如有)进行管理，包括安全、环境卫生等。

第二十一条 未报经采购人代表批准，不得擅自改变使用性质和擅自开（堵）外墙门窗、封闭阳台、搭建棚盖或者在天台上建设建（构）筑物等。不得在基地内存放酸、碱等强腐蚀性物品和易燃、易爆等危险性物品。路面维修所需的可燃气体存放的场所及环境应满足相关法律法规要求。

第二十二条 基地应定期打扫，保持卫生、整洁，材料堆放整齐，设备停放安全有序。维护基地安保监控，及时发现安全隐患并上报采购人代表。

第二十三条 有关图表、规定、管理办法等信息应按采购人要求上墙。驻地人员应遵纪守法，不嬉戏打闹、大场喧哗扰民，不酗酒、斗殴、赌博等。

- 第七章 验收管理

第二十四条 隐蔽工程

在维修实施中涉及隐蔽工程的，具备隐蔽条件且达到约定的中间验收部位，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前报监理并通知采购人代表。经验收合格后，方可进行隐蔽和继续施工。因未进行验收或验收不合格继续施工造成的一切后果由承包人承担。

无论采购人代表是否参加验收，当其提出对已经验收和隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，由采购人承担由此发生的追加合同价款，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用，工期也予顺延。

第二十五条 维修完成后，承包人应及时向监理及采购人代表报告，否则按未完成处理。

第二十六条 摊铺维修的全部工作内容完成后5个工作日内(其它维修应于2个工作日内)，承包人需对完成工作内容进行自检，自检应参照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）相关要求进行，并应整理自检资料。经自检合格后完成竣工资料的整理，并向监理申请验收，超过5个工作日未提交申请的，监理有权拒绝验收。（特殊情况不能及时组织验收的应取得承包人同意）

第二十七条 竣工资料

由承包人提交的竣工资料包括以下内容：

⑴、工程数量确认单、签证单；

⑵、隐蔽工程验收记录（照片及质量验收资料，基层、下面层、中面层等完工后覆盖前资料）；

⑶、工程质量检查评定资料；

⑷、每日施工记录（包括施工点的现场交通布控照片，施工前、中、后照片，超过4cm深度的照片等）；

⑸、竣工结算报表；

⑹、其它需要的材料(含甲供设备、甲供主材等资料)。

承包人的书面验收申请必须附有上述资料，未提交材料或资料不齐全的，采购人有权拒绝验收，一切后果由承包人承担。

第二十八条 采购人代表接到书面验收申请后组织验收。验收质量标准：按照设 计文件（如有）及相关规范，参照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）验收。

第二十九条 验收完成后，承包人必须按整改期限完成验收整改，不能按期完成整改的，按有关规定处理。

- 第八章 日常巡查与应急管理

第三十条 承担年度维护任务的承包人同时负责合同包范围道路内的日常巡查(按采购人要求)与应急响应维修工作。

第三十一条 应急管理组织

除按投标承诺配备项目管理班子外，承包人还应做好以下事项：

1、承包人负责组织对合同包范围道路内的日常巡查与应急响应维修工作，要求每月对道路沿线沥青路面至少进行一次详细巡查，并形成巡查报告报采购人代表，报告应分辖区路段对路面病害、雨水井盖的实际情况进行描述，对需养护路面病害、井盖补充现场勘查单、工作联系单等（含路线、桩号、影像资料等）。

2、承包人配备1组固定抢修维护组，每组6人，要求熟悉沥青路面小修业务，工作认真，修补王、摊铺机、压路机、水车等技术工，要求有操作证或上岗证。

3、维护好采购人提供的基地，作为专职施工队伍工作、备勤，施工车辆及专用工程设备停放场所，并须配备可存放井盖、沥青料的仓库。

4、承包人向采购人报备24小时值班电话，并每天安排一部工程车辆及人员三名值班（24小时），担任抢修和应急任务。

第三十二条 应急响应要求

1、承包人在工程项目期间必须提供24小时维护服务。抢修任务，承包人须在规定时间内到达现场：厦门本岛内抢修距离8公里内地点20分钟内到达，其余地点30分钟到达，厦门岛外地点1小时内到达；简单工程2小时内修复，复杂工程根据采购人的要求时间。

2、反应时间：承包人接到采购人的抢修通知后到达抢修现场过程的时间。承包人下达紧急抢修任务时，以电话或传真的形式通知承包人起开始计算反应时间，承包人到达现场后将到达情况反馈给采购人时为反应时间终止。

3、修复时限：承包人采取措施修复采购人分派抢修任务的时限。自承包人到达现场的时间点算起，以修复完毕后承包人反馈采购人为止。

4、水毁、台风等灾害应急抢险

承包人应在合同签署后1个月内制定出道路防水毁应急预案、防台风应急预案并上报采购人，在经得采购人代表审批后执行。当台风水毁等灾害发生时，承包人应本着“先报告，快抢通，后算账”的原则，根据上述制定的预案进行抢修；任何因承包人主观原因抢修不及时或未按采购人要求组织力量（包括人员、设备、物资等）应急抢险而产生后果或造成财产损失的，承包人应负完全责任。

- 第九章 其他事项

第三十三条 项目中发生质量事故，承包单位必须按规定向监理及采购人及有关部门报告，暂停该项目的作业，并采取有效的安全措施，尽量保护现场原貌接受调查，认真进行事故处理。

第三十四条 因采购人责任或不可抗拒力造成工期延期的，工期顺延。

第三十五条 因承包人原因造成工程延期的，由承包人承担逾期竣工的全部责任，每拖期一天，承包人按合同暂定价1%的金额向采购人支付拖期违约金，造成不良影响的，采购人将对相关情况予以通报。

第三十六条 维修质量达不到要求的，承包人须无条件返工或返修，费用由承包人承担，影响工期的，由承包人承担相应责任。因承包人的维修质量存在问题而造成的一切后果由承包人承担。

第三十七条 因承包人原因导致维修任务不能继续的，采购人有权提出解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

第三十八条 承包人在维护作业中出现以下行为的，采购人可根据实际情况按照以下标准进行处罚：

1、维修过程中出现任何偷工减料及质量未达要求的情况，承包人除需立即无条件进行整改外，采购人有权向承包单位处以1000元/次的罚款，整改未在限期内完成的，每次罚1000元。情节严重的采购人有权终止合同，并按承包人违约处理。

2、承包人在维护工作中出现问题且造成采购人被政府相关部门通报、问责等罚款5万元、被群众投诉或被新闻媒体曝光的罚款5000元；情节严重的有权终止合同并向主管部门通报。

3、承包人未执行本管理办法的文明与安全相关规定，采购人有权向承包单位处以200~1000元/次的罚款，其中：未做到文明施工，施工废料清理不及时、路面清扫不干净、安全防护措施不到位的，每次罚款200元；以上同类问题出现二次及以上的，每次罚款500元。

4、维修人员无穿戴“公路养护”制服，无穿反光服、高温鞋等安全防护设施的，按每人次扣200元并加以整改。

5、坑洞及井盖缺失等抢修施工未在24小时内完成，每次每处扣1000元。

6、自然灾害、突发事故及节假日，不按中心要求调度或人员不按要求及时到位，每次扣5000元。

7、未按要求如实填写巡查记录、施工日志、甲供物资等内业资料的，合同款暂停拨付，直至资料整改完成且满足要求。

8、台风或遇应急突发事件时未准备好抢修车辆、人员、机具、物资的，每次扣5000元。

9、通过弄虚作假套取维修费用，一经查实每次以多套取维修费用的10倍额度进行处罚，3次以上发包方有权单方面解除合同。

10、承包人未按要求配置施工员地点驻点办公，采购人有权按以下标准进行处罚：人员缺勤：2000元/天，车辆缺勤：1000元/天。

11、更换项目经理、总工、驻点服务技术人员（如有），分别处罚8万元/人次、5万元/人次、5万元/人次。

第三十九条 管理中对承包人的处罚扣款均在最近期计量款支付时直接扣除。承包人对考核处理有异议应在考核后第三天内提出申诉，中心接到申诉后应及时核实。

第四十条 承包人在维护工作中出现的质量及安全问题所造成的一切后果由承包人承担。